## Product Backlog
Product Backlog
Priorité | Element | Détail utile à la compréhension | Effort initial | Nouvel effort estimé (ce qu'il reste à faire sur le sprint)
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | En temps qu'utilisateur du système je peux me connecter | Pattern DAO pour l'accès aux base de donnée, Pattern Etat + décorateur pour l'affichage -> Affichage avec logger ? | 1.5
5 | En temps qu'utilisateur je peux me déconnecter | Pattern DAO pour l'accès aux base de donnée, Pattern Etat + décorateur pour l'affichage -> Affichage avec logger ? | 1.5
3 | En temps qu'utilisateur (service technique) du système je peux ajouter des classes d'avion ou des avions | Pattern DAO pour l'accès aux base de donnée, Pattern Etat + décorateur pour l'affichage -> Affichage avec logger ? | 1.5
4 | En temps qu'utilisateur (service du personnel) je peux ajouter ou modifier des utilisateurs. | Pattern DAO pour l'accès aux base de donnée, Pattern Etat + décorateur pour l'affichage -> Affichage avec logger ? | 1.5
6 | En temps qu'utilisateur (gestionnaire) je peux ajouter des vols et/ou programmer les départs | Pattern DAO pour l'accès aux base de donnée, Pattern Etat + décorateur pour l'affichage -> Affichage avec logger ? | 1.5
2 | En temps qu'utilisateur (personnel non navigant) du système je peux inscrire un passager à un vol | Pattern DAO pour l'accès aux base de donnée, Pattern Etat + décorateur pour l'affichage -> Affichage avec logger ? | 1.5
7 | En temps que pilote je peux saisir mon rapport de vol | Pattern DAO pour l'accès aux base de donnée, Pattern Etat + décorateur pour l'affichage -> Affichage avec logger ? | 1.5

## Sprint 1
Priorité | Element | Tâche du sprint | Volontaire | Effort initial | Nouvel effort estimé (ce qu'il reste à faire sur le sprint)
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | En temps qu'utilisateur du système je peux me connecter | Modifier la base de donnée | Dylan | 0.3 | Nouvel effort estimé (ce qu'il reste à faire sur le sprint) 1: 0
Créer l'interface de connexion (UI)
Créer le feedback de l'interface
Confirmer la création du compte
Ecrire les tests
2 | En temps qu'utilisateur je peux me déconnecter | Modifier la base de donnée | Dylan | 0.3 | Nouvel effort estimé (ce qu'il reste à faire sur le sprint) 1: 0
Créer l'interface d'inscription d'un passager (UI)
Créer le feedback de l'interface
Confirmer la création du compte
Ecrire les tests